## Лист1
Главная | Шапка | 4
| Блок с формой поиска | 1
| Доп работы по анимации | 8
| Прилипающая шапка | 2
| Первый экран | 1
| Почему стоит обратиться к нам | 4
| Что мы делаем | 2
| Наши проекты (карта) | 4
| Портфолио проектов | 4
| Наши клиенты | 1
| Подвал | 3
| Итого | 34
О компании | Первый экран | 1
| Почему стоит обратиться к нам | 2
| Обращение генерального директора | 2
Наши проекты (карта)
Кнопка смотреть все проекты
Подвал
| Итого | 5
Руководство компании | Генеральный директор | 2
| Список руководителей | 2
Подвал
| Итого | 4
Направления деятельности | Первый экран | 1
| Список направлений | 2
Наши клиенты
Подвал
| Итого | 3
Модернизация и реконструкция (Страница направления) | Первый экран | 1
| Контентный блок | 2
Наши клиенты
Подвал
| Итого | 3
Проекты | Первый экран
| Наши проекты (карта) | 2
Портфолио проектов
Кнопка смотреть все проекты
Подвал
| Итого | 2
УПГТ КС «СЛАВЯНСКАЯ» страница проекта | Первый экран
| Контентный блок с картой | 3
| Слайдер с фотографиями | 2
| Что было сделано | 1
| Контентный блок с фото | 2
| Проект в цифрах | 2
Подвал
| Итого | 10
Клиенты | Первый экран
| Контентный блок с текстом и списком клиентов | 2
| Наши проекты (карта) | 1
Кнопка смотреть все проекты
Подвал
| Итого | 3
Документы | Первый экран
| Список файлов | 3
Подвал
| Итого | 3
Контакты | Первый экран
| Контентный блок | 2
| Обратная связь | 2
Подвал
| Итого | 4
Общее время на вёрстку (раб. часов) | 71
примерно 8 -10 дней